城北院区体检中心改造项目设计深化优化、全过程造价咨询采购需求

- 项目概况

- 项目名称

城北院区体检中心改造项目设计深化优化、全过程造价咨询服务

- 项目地点

城北院区

- 项目背景

本项目为院区体检中心室内改造工程，改造建筑面积以现场实际丈量、图纸实测为准，分为普检板块、特需板块、公共配套区域三大功能分区，采用普检、特需双独立闭环动线，实现人流分流、诊疗分区无交叉，配套导诊、就餐、办公、后勤、应急保障等功能。 项目现已完成方案设计及全套施工图纸绘制，本次招标核心为选取专业单位提供设计深化优化、全过程造价咨询服务；项目整体平面布局、科室划分可由中标单位联合建设单位、各使用科室共同深化优化、研讨确定调整方案，改造面积、空间尺寸均以现场实际情况为准，保障造价编制精准落地、严格控制项目投资。

- 建设内容

改造范围包含门诊中央导诊配套区、普检功能区、特需功能区，各分区实际面积以现场实测、图纸深化后实测数据为准；覆盖各类诊室、采血室、候诊区、餐厅、会议室、医护后勤用房等全空间改造；工程内容涵盖室内装修、水电暖通、医用专项设施、标识导视、消防应急设施等。项目科室布局、房间功能划分可结合各科室实际使用需求，多方共同商议调整优化。

- 项目投资预算

改造工程总投资预算 360 万元，本次设计深化优化、全过程造价咨询全部工作成果均需围绕该限额开展设计深化优化、预算编制、招标配合、设计变更管理、全过程造价把控；工程量核算、造价测算均以现场实际尺寸、深化后图纸的实测面积、最终科室确认的布局方案为依据。

- 核心服务范围及工作内容

本项目以设计深化优化、全过程造价咨询为主服务。中标单位依托现有完整施工图纸开展设计深化优化、全过程造价咨询工作，面积尺寸结合现场实际工况、设计规范、医疗专项按科室需求进行深化优化；项目科室平面布局、房间功能划分可由中标单位配合建设单位、各使用科室共同商议调整确定，所有计量面积据实测算，布局调整方案需多方共同确认后方可落地。

- 工程造价咨询全流程服务

- 工程量清单编制 以现有施工图纸为基础，结合现场实测、多方共同确认后的科室布局深化图纸，所有房间、分区建筑面积、构件尺寸均按现场实际情况据实计量；依据现行计价规范、地方定额、当期造价信息及医疗装修市场行情，严格遵循 360 万元总预算管控要求，分区域、分专业编制完整工程量清单；保证清单无漏项、错项，工程量计算精准，项目特征描述完整清晰，适配调整后科室布局及医疗体检空间专项施工工艺。

- 招标控制价（最高投标限价）编制 结合多方确认的科室布局深化图纸、据实编制招标控制价，总价严格控制在 360 万元预算以内；配套出具造价编制说明、综合单价分析、分部分项总价汇总等全套造价文件，确保成果合规、经济合理。若因布局调整后初步编制限价超预算，中标单位须无偿优化选材、工艺，调整造价在限额内。

- 清单与控制价审核配合 全程配合建设单位、各使用科室、第三方审核机构完成清单、控制价核对、答疑、整改；针对审核意见，结合现场实际面积、最终确定的科室布局重新核算调整，及时出具修正版造价资料，无偿完成多轮调整优化。

- 招标及施工阶段造价配套服务 施工招标阶段，统一答复各投标单位清单、计价、面积计量、科室布局相关疑问；施工全过程提供造价支撑：工程变更及签证造价审核、月度进度款核对、现场造价答疑、竣工结算前期资料梳理、结算核对等，计量计价均以现场实际发生尺寸、面积、各方确认的科室布局为准，全程落实预算管控，直至项目竣工审计完成。

- 施工图深化优化服务（依托原有完整图纸，按需深化优化，面积据实、方案联合科室商定出具优化图纸）

- 图纸优化与布局调整 以现有全套施工图纸为基础，对照医疗建筑、室内装修、消防、无障碍等现行规范，结合体检中心运营需求、各科室使用诉求，联合建设单位、各使用科室共同研讨、确定科室平面布局、房间功能划分调整方案；结合现场实测尺寸，针对图纸错漏碰缺、管线冲突、施工落地难点、医用设施点位、通风消毒隔音构造等内容细化优化；建筑面积、分区尺寸根据现场实际情况据实调整，所有布局改动必须经建设单位及对应科室共同确认后方可实施。

- 医疗专项空间深化 针对男女隐私诊疗区、封闭式体检区、采血、抢救等特殊房间，结合科室使用诉求、现场实际空间尺寸按需完善专项节点、医用设备安装大样、消毒通风构造、私密隔音做法等细化图纸，满足医疗卫生运营标准及科室使用需求。

- 图纸报审、交底及现场调整 配合甲方、各使用科室完成图纸内部审核、主管部门报审，根据审核意见、科室使用反馈、现场实际工况、实测面积、规范要求修改补图；对接施工、监理单位开展图纸技术交底，处理现场洽商、布局微调类设计变更技术配合，所有调整均以现场实际尺寸、多方确认的科室布局方案为依据。

- 配套深化图纸成果交付 按需交付深化 CAD 电子版、PDF 图纸、蓝图、材料清单、设备技术参数、装修做法表等配套资料，图纸标注各分区实测实际面积、附各方签字确认的科室布局调整记录，作为造价编制、现场施工的支撑依据。

- 统筹协同工作

- 统筹图纸深化、科室布局研讨与造价编制工作，图纸分区、构件面积均按现场实际据实核算；布局调整后同步校核造价，确保深化图纸选材、工艺、工程量与清单计价口径统一，任何布局改动均不能突破 360 万元总预算约束。

- 按时参加项目例会、科室布局研讨会议、现场踏勘、实测丈量、技术对接会，主动对接各科室收集使用需求，服从甲方工作调度。

- 严格按照甲方指定时间节点交付全套造价主成果及配套深化图纸资料。

- 服务要求

- 资质及人员要求

- 投标人须同时具备具备工程造价咨询服务能力和建筑工程设计相关资质；拥有医院、体检中心室内改造造价咨询及配套图纸深化同类项目服务经验，熟悉医疗科室需求对接、现场实测、据实计量工作流程。

- 项目团队配置专职造价项目总负责人、各专业造价人员，同步配备建筑、装饰、机电深化设计人员；所有人员具备对应执业资格，拥有医疗装修项目科室沟通、现场实测、面积核算实操经验，未经甲方许可不得更换项目核心人员。

- 近 3 年内至少完成 5 项医院类改造项目业绩（类似业绩至少包含医院设计、造价咨询、全过程咨询其中一项服务内容），投标时提供合同、中标通知书等佐证材料。

- 技术标准要求

- 造价编制、图纸深化均执行国家及省市现行《建设工程工程量清单计价规范》《综合医院建筑设计规范》、地方定额、消防、医疗卫生、室内装饰相关标准，工程量、建筑面积计量严格遵循计量规范，以现场实际丈量数据为准。

- 项目原有基础动线框架可保留，科室房间布局、功能分区可由中标单位配合建设单位、各使用科室共同商议调整，调整方案需多方签字确认；各区域面积根据现场实际情况同步匹配调整。

- 采血室、妇科、抢救室等医疗专项空间的图纸深化、组价计价，必须匹配医用卫生、防护、私密、通风消毒专项要求，空间尺寸、设备点位结合科室实际使用诉求据实设计、据实计量。

- 图纸选材、设备选型、施工工艺需结合 360 万元预算统筹平衡，在满足规范、科室使用需求前提下，结合现场实际面积控制造价成本；若布局调整导致造价超支，须无偿优化方案控制投资。

- 工期与成果交付要求

- 成果交付：优先交付全套造价成果（工程量清单、招标控制价及配套报表、纸质 + 电子版文件，清单标注各区域实测实际面积）；同步按需交付配套深化施工图纸，图纸附现场实测面积表、科室布局确认单，资料份数按8份提供。

- 服务工期：合同签订后 30日历天内完成科室需求对接、现场实测、图纸深化、工程量清单、招标控制价编制并通过甲方、各使用科室及第三方审核；后续持续提供造价、图纸技术配合服务至项目竣工验收、竣工结算审计完毕。

- 因科室布局调整、报审、审核、现场尺寸调整、预算优化产生的图纸、造价修改工作，中标单位须在甲方规定时限内无偿完成科室复沟通、现场复测、图纸整改、造价重新核算。

- 服务质量要求

- 设计深化优化、造价咨询成果为核心管控重点：所有工程量、建筑面积均按现场实际据实测算，组价、取费准确，无重大漏算、错算；招标控制价不得突破 360 万元总预算，因未实地实测、面积核算失误、布局调整未同步控价造成预算失控、项目损失，由中标单位无偿整改并承担相应责任。

- 图纸结合科室需求、现场实际尺寸完善，完整、节点清晰，消除施工错漏；因图纸布局、尺寸深化失误导致返工，中标单位承担整改成本。

- 服务响应时效：甲方、各科室提出造价答疑、图纸调整、现场复测需求后 24 小时内响应，现场实测、科室沟通、造价、图纸技术支持随叫随到。

- 商务及其他要求

- 服务计价方式：本项目总价包干，设计深化优化、造价咨询服务为主体，包含科室需求对接研讨、现场实地丈量、面积实测、配套图纸深化所有人工、图纸打印、交通、税费、报审配合、预算优化、现场服务等全部费用，甲方无需额外支付任何费用。

- 知识产权约定：本项目全部造价文件、配套深化图纸、科室布局方案知识产权归属建设单位，中标单位不得私自使用、转发、外泄。

- 保密义务：中标单位及全体项目人员对项目实测面积数据、造价数据、体检中心布局、科室功能规划、封闭体检流程、图纸资料严格保密，严禁对外泄露。

- 全过程配合义务：中标单位需无条件配合工程招标、科室需求研讨、现场复测、施工、现场验收、竣工审计全流程造价及图纸技术工作，直至项目全部收尾。

- 转包分包限制：本项目设计深化优化、造价咨询服务严禁转包、违法分包，图纸深化、科室布局对接、现场实测配套工作不得单独分包，一经查实甲方有权终止合同并追究违约责任。

- 项目验收标准

- 造价成果验收（核心验收项）：工程量清单按现场实际面积据实计量，符合计价规范，计算无误、列项完整；招标控制价总价不超过 360 万元预算，顺利通过甲方、各使用科室及第三方造价审核；全过程造价资料齐全、实测面积台账完整、科室布局确认文件齐备、数据准确，满足招标、结算审计使用要求。

- 配套深化图纸验收：图纸科室布局经建设单位及相关科室共同确认，符合医疗、消防、装修等规范，各分区尺寸、建筑面积根据现场实际情况据实调整，错漏问题整改完毕，可支撑现场施工及报审，选材工艺匹配预算管控要求。

- 综合服务验收：造价、图纸成果按期交付，完成多轮科室需求对接、现场实测丈量工作，全过程答疑、现场配合、布局优化、预算调整、图纸整改工作落实到位，整体服务满足项目建设进度及各科室使用需求。

- 服务费用，设计深化优化费用8万元，全过程造价咨询费用8万元，合计16万元。