


上饶市人民医院放疗中心全过程咨询服务项目
招标文件

一、主要内容

（一）项目名称：上饶市人民医院放疗中心全过程咨询服务项目 二、项目地点：上饶市人民医院城北院区地下一层放疗中心 三、项目概况 本院肿瘤放化科业务增长，现有放疗中心不能满足临床、质控及辐射安全管理要求，拟实施现有区域整体改造，TOMO 为本放疗中心其中一个机房。预估改造面积约 1237.7㎡，面积仅作参考，最终以现场实际丈量为准。改造包含 TOMO 机房及配套功能用房改造，统筹辐射防护、动线优化、结构加固、消防、机电装饰等全专业。本次采购为本改造项目前期全过程咨询服务，不含放疗设备、家具及施工。
服务内容（整体打包，不分标段，不接受联合体）：
1. 项目建议书编制；
2. 可行性研究报告编制；
3. 方案及施工图设计；
4. 全过程造价咨询。
（二）最高限价：264000.00 元（贰拾陆万肆仟元整），投标报价超出最高限价按无效投标处理。本项目采用分项报价、据实结算，未实施的服务内容不予结算；报价包含踏勘、编制、修改、报审、现场服务、税费等全部费用。
（三）投标人资格
1. 独立法人，信用良好，无失信及重大违法记录；
2. 具备工程咨询能力、建筑工程设计甲级资质，配备全过程造价专业团队；
3. 近3年内至少2项医院医疗建筑改造设计业绩，包含专项医疗改造设计（须提供合同等佐证材料）；
[bookmark: _GoBack]4. 建设项目总负责人统筹全部工作，配备一级注册建筑师/结构师、暖通/给排水/电气注册工程师、注册造价工程师；核心人员未经采购人书面同意不得更换；
5. 本项目严禁转包、违法分包。
（四）其他事项 （自行填写：招标文件领取、投标截止时间、开标时间地点、联系人及联系电话）
二、服务要求
（一）项目建议书编制：现场踏勘收集资料，编制项目建议书及配套报审材料，配合报审、评审修改直至取得批复，满足发改、财政、卫健部门归档及审核要求。
（二）可行性研究报告编制：在建议书基础上深度论证动线、辐射防护、结构加固、消防、投资、节能、院感等内容，配套相关支撑资料，配合各部门评审修改直至取得可研批复。
（三）设计服务：场地现状摸排、方案、初步设计、全套施工图编制，出具 TOMO 机房辐射屏蔽计算书、专项详图；配合施工图审查、设计交底、变更出图、竣工图核对，全程配合放射防护、消防、卫健各项验收。
（四）造价咨询：编制概算、工程量清单、招标控制价；施工阶段负责变更价款核算、隐蔽工程量复核；工程完工后开展竣工结算初审，配合财政评审、院内内审、第三方审计。
三、商务、验收及责任
1. 投标文件必须附分项报价表，无分项报价按无效投标处理；按实际完成且验收合格的分项内容据实结算，未开展的分项不予支付。
2. 所有成果须符合《放射治疗质量控制基本指南》《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、医疗建筑、消防、院感规范及江西省现行计价规定。
3. 施工阶段服务商每周不少于一次现场对接，及时处置现场相关问题。
4. 本项目全部成果知识产权归上饶市人民医院所有；因投标人踏勘不实、成果数据错误造成返工、损失的，全部责任及损失由中标单位承担。
5. 验收标准：成果资料齐全完整，图纸满足设备安装及辐射防护规范，方案通过卫健放射防护评审，全套资料可直接用于主管部门报审及改造工程招标。
6. 报价有效期：自投标文件递交之日起 60 日历天。


附件 1
分项报价表表格
	序号
	服务内容
	报价（元）
	备注

	1
	项目建议书编制
	
	含踏勘、编制、报审、修改、配套资料等全部工作

	2
	可行性研究报告编制
	
	含论证、配套支撑文件、评审配合、修改直至取得批复

	3
	图纸及方案设计
	
	方案、初设、施工图、屏蔽计算、图审、验收配合等

	4
	全过程造价咨询
	
	概算、清单、控制价、变更核算、结算初审、审计配合等

	
	合计总价
	
	大写：


说明：结算以实际完成并验收合格分项为准，未实施分项不予支付。
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